МОУ «Красногорбатская основная общеобразовательная школа»

Программа деятельности школы

по введению ФГОС начального общего

образования

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое направление |  |  |  |  |
| 1 | Согласование с УО участия в процедуре введения ФГОС в ОУ. | Март 2010 г |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 2 | Приказ о создании Совета по процедуре введения ФГОС в ОУ. | Апрель 2010 г |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 3 | Создание программы «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении». | Апрель - август 2010 г |  | Администрация ОУ |
| 4 | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС нового поколения | Апрель - май 2010 г |  | Администрация ОУ, рук. МО нач. классов Петухова С. А. |
| 5 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Сентябрь 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| Организационно – управленческое направление |  |  |  |  |
| 6 | Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС с 01.09.2010 года - создание творческой рабочей группы по введению ФГОС - создание рабочей группы по подготовке ООП и программы развития ОУ | Апрель 2010 г. Сентябрь 2010 г. |  | Гонцова О. А Волкова М. О. Климина С. В. Петухова С. А. Заринский А.Д. |
| 7 | Экспертиза УМК | Апрель - май 2010 г. |  | Зам. директора по УВР Милькова А. А. рук. МО нач. классов Петухова С. А. |
| 8 | Совещание с педагогическим коллективом «Введение ФГОС в ОУ с 2010 года. Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС». | Сентябрь |  | Администрация, рабочая группа |
| 9 | Организация в ОУ работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования с учетом требований ФГОС. | В течение года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 10 | Исполнение федеральных и региональных требований к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся. | В течение года |  | Директор школы |
| 11 | Обеспечение на уровне ОУ исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Директор школы |  |
| 12 | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием – доклады, отчеты, секции по теме. | В течение года |  | Администрация, рабочая группа |
| 13 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения. Дальнейшая корректировка учебного плана с учетом новых стандартов. | Ежегодно |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| Методическое направление |  |  |  |  |
| 14 | Разработка (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов ОУ | В течение 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 15 | Разработка Программы формирования универсальных учебных действий ОУ | В течение 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. учителя нач. классов |
| 16 | Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам, а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Сентябрь 2010 г |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. учителя нач. классов |
| 17 | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности ОУ | Сентябрь 2010 г |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. учителя нач. классов |
| 18 | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся | До июня 2011г. |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 19 | Корректировка программы по здоровьесбережению в ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС | До июня 2011г |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 20 | Реализация программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС. | Постоянно |  | Зам. директора по ВР Заринский А.Д., учителя нач. классов. |
| 21 | Проведение семинара «Научно-методическое сопровождение внедрения федерального государственного образовательного стандарта» на базе ОУ | В течение 2010 г |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. учителя нач. классов |
| 22 | Посещение обучающих семинаров на базе ВИПКРО. Участие в работе конференций, семинаров, круглых столов, организуемых ВИПКРО. | В течение 2010 - 2011 года |  | Петухова С. А. Волкова М. О. Климина С. В. |
| 23 | Формирование методического портфолио учителей начальных классов. | В течение 2010 - 2011 года |  | Петухова С. А. Волкова М. О. Климина С. В. |
| 24 | Организация психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в начальной школе | Постоянно |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 25 | Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС. | 2010 -2011 год |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 26 | Знакомство педагогов с информацией на сайте ВИПКРО «ФГОС – в действии!» | В течение 2010 - 2011 года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. учителя нач. классов |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 27 | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Ежегодно |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 28 | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | В течение 2011г. |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 29 | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Ежегодно |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 30 | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | Ежегодно |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 31 | Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения – самоанализ ОУ | Апрель - май 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 32 | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2011 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 33 | Обеспеченность образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 34 | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июнь 2010 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 35 | Проведение мониторинга по введению ФГОС. | Май – июнь 2011 года |  | Жигачева Н.Е., Зайцева Л.А. Петухова С. А. |
| 36 | Проведение мониторинга по освоению программ дополнительного дополнительного образования. | Май – июнь 2011 года |  | Жигачева Н.Е., СамохваловаТ.В. ЗайцеваЛ.А. Петухова С. А. |
| 37 | Мониторинг здоровья обучающихся, участвующих в эксперименте | Июль 2010 г |  | Зам. директора по ВР Заринский А.Д. |
| 38 | Соответствие педметных результатов требованиям ФГОС. | Апрель 2012 года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 39 | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 40 | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2012года |  | Зам. директора по ВР Заринский А.Д. |
| 41 | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2012 года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 42 | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 года |  | Социальный педагог Климина С. В. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 43 | Подготовка педагогических кадров ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Февраль - август 2011 года |  | Директор школы Гонцова О. А. |
| 44 | Внесение изменений в положение ОУ об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Июнь - август 2011 года |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 45 | Разработка, утверждение и реализация программ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | 2010 - 2012 г |  | Директор школы Гонцова О. А. Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 46 | Участие в проведении практико- ориентированных семинаров для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов, прохождение курсов повышения квалификации. | В течение года |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 47 | Плановое повышение квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | По графику |  | Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 48 | Информирование через средства массовой информации обучающихся, родителей (законных представителей) о работе ОУ по новым ФГОС. | В течение 2010-2011гг. |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. |
| 49 | Проведение - заседания методического совета ОУ; - заседания педагогического совета; - родительских собраний; - информация в публичном отчете руководителя ОУ | В течение 2010-2011гг. |  | Директор школы Гонцова О. А., Зам директора по НМР Петухова С. А. классные руководители |
| 50 | Сопровождение страниц сайта ОУ «ФГОС общего начального образования второго поколения». | Постоянно |  | Зам. директора по НМР Петухова С..А., учитель информатики Новикова М. В. |

Директор школы:                                                                                         Гонцова О. А.