Приложение №4

Методическое сопровождение и управление экспериментальной деятельностью в МБДОУ Собинского района

детский сад № 4 «Колосок» п. Ставрово.

Цель: повысить профессиональную компетентность и содействовать развитию творческого потенциала педагогов по организации инклюзивного образования в ДОУ через систему методической работы.

Задачи:

- Мотивация педагогов на инновационную деятельность, содействие развитию педагога как субъекта опытно-экспериментальной деятельности.

- Формирование системных знаний педагогов по проблеме инклюзивного образования с учётом современных условий.

- Формирование и развитие профессионального мастерства в реализации задач инклюзивного образования.

- Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по организации инклюзивного образования.

- Создание условий для развития творческой инициативы педагогов, активизация педагогов к саморазвитию.

- Создание целостной управляемой системы, обеспечивающей организацию инклюзивного образования в МБДОУ.

Алгоритм системы повышения квалификации педагогов.

- Определение готовности педагогического коллектива к экспериментальной деятельности. Определение педагогом дефицита компетентности по направлению экспериментальной деятельности.

- Определение цели повышения квалификации педагога как преодоления дефицита компетентности.

- Составление индивидуальной программы обучения педагога.

- Определение индивидуального учебно-методического комплекса для сопровождения развития профессиональной компетентности педагога.

- Коррекция общей программы повышения квалификации с учетом включения индивидуальных программ.

- Реализация программы повышения квалификации педагогов.

- Определение результативности повышения профессиональной компетентности (система мониторинга).

- Рефлексия деятельности.

- Определение перспектив дальнейшего развития педагогов.

План  методического сопровождения экспериментальной деятельности в МБДОУ Собинского района детский сад № 4 «Колосок» п. Ставрово

на 2010-2011учебный год.

1 этап – подготовительный.

Функции: диагностическая, проектировочная, организационная.

Задачи:

- Определение направлений инновационной деятельности.

- Подготовка и включение педагогов в инновационную, опытно-экспериментальную деятельность.

- Создание совокупности условий для организации экспериментальной деятельности.

| № | Содержание методического сопровождения | Ответ- ственный | Срок выполне- ния | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. | Управленческая и организационно-педагогическая деятельность. Согласование вопроса об организации экспериментальной деятельности в ДОУ с учредителем. Создание и организация деятельности научно-методического совета (НМС) по управлению экспериментальной работой. Создание и организация временной творческой группы (ВТГ) по реализации эксперимента. Нормативно-правовое обеспечение экспериментальной деятельности. Разработка локальных актов, положений, издание приказов. Обсуждение на педагогическом совете основных направлений инновационной деятельности. Принятие решения об организации ЭД. Разработка проекта экспериментальной деятельности. Внесение корректив в годовой план МБДОУ. Распределение функций управления между организаторами экспериментальной площадки. Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива по реализации программы эксперимента. Разработка и реализация Программы развития МБДОУ на 2010-2015 г.г. Разработка плана методической работы с педагогами по реализации экспериментальной деятельности. Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагогов. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению МБДОУ. Организация контроля деятельности педагогов-экспериментаторов: -оперативный контроль, -тематический контроль «Создание условий для социально-личновтного развития дошкольников». Организация работы со спонсорами для привлечения внебюджетных средств на дополнительное финансирование. Заключение договоров с социальным окружением о взаимодействии в проведении эксперимента. Встречи с научным руководителем. | завед. завед. ст.восп. завед. завед. иниц. гр. ст.восп. завед. завед. ВТГ ст.восп. ст.восп. завед. завед., ст. восп. завед. завед. завед. | февраль 08.2010г. 08.2010г. в течение года … 30.08.2010г. февраль июнь, июль август август в течение года август сентябрь в течение года в течение года 17-21.01.11г. в течение года август в теч.года |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.5.9. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27. | Информационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности. Выявление уровня готовности коллектива к ОЭР, компетентности педагогов по проблеме: - анкетирование педагогов по проблеме эксперимента; - мониторинг профессиональной компетентности педагогов. Сбор информации об инклюзивной практике. Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме эксперимента, включая электронные носители, Интернет («Педагогическая копилка»). Создание компьютерной базы данных для информатизации эксперимента. Изучение педагогами-экспериментаторами историко-психолого-педагогической литературы и документов по теме исследования. Организация специальной подготовки педагогов к работе в экспериментальном режиме. Дифференцированное информирование педагогов о новинках научной и методической литературы, статьях в отраслевых журналах. Групповые консультации: * «Педагогические основы организации вариативных форм дошкольного образования», * «Инклюзивное образование в ДОУ как средство социальной адаптации и интеграции ребёнка с ОВЗ в новую социальную среду». Консультация-практикум: * «Организация и содержание коррекционно-педагогической работы с детьми-инвалидами», * «Мониторинг детского развития». Подгрупповое и индивидуальное консультирование педагогов-экспериментаторов. * «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ДЦП». Семинар-практикум: *«Технологии интеграции ребёнка-инвалида в группу сверстников». Семинар–брифинг (с участием научного руководителя) «Индивидуальный маршрут развития ребёнка-инвалида». Деловая игра «Мастер-класс «Интеграция детей-инвалидов в новую социальную среду», Самообразование педагогов. «Школа педагогов-исследователей» (изучение опыта ДОУ г.Радужный, г.Владимир) Педагогические советы: * «Экспериментальная деятельность в ДОУ – пути реализации» (круглый стол), * «Система работы ДОУ по социально-личностному развитию дошкольников», * «Реализация основной общеобразовательной программы в ДОУ в соответствии с ФГТ». Поисково-творческие задания (модификация игр, методик и тестов, стендовый доклад о результатах эксперимента и др.). Организация работы по созданию методического комплекса эксперимента. Создание и апробация пакета документов для организации мониторинга качества опытно-экспериментальной деятельности. Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, по теме экспериментальной деятельности. Заседания НМС. Заседания ВТГ. Открытый показ «Игра как средство инклюзивного образования». Проведение районного методического объединения: «Реализация ключевых задач ФГТ по направлениям «Физическая культура», «Здоровье». Инклюзивное образование в ДОУ.» Выпуск стендового доклада на августовское совещание. Издание статей по проблеме инклюзивного образования. Анкетирование педагогов, тестирование, экспресс-опросы. Участие в конкурсе «Пчелка-2011» (номинация «Психолого-педагогическое сопровождение предшкольного образования»). Участие в экспертизе конкурсных работ «Пчёлка – 20011» (по тематике «Образование дошкольников с особыми потребностями и с ограниченными возможностями здоровья»). Участие в областной научно-практической конференции «Образование и здоровье» (выступление по теме «Реализация инклюзивного образования в ДОУ в современных условиях», Филимонова М.А.). Участие в вебинаре «Предшкольное образование в группах кратковременного пребывания». Участие в выездном семинаре в г. Радужный. Разработка критериев мониторинга эффективности экспериментальной деятельности. Контроль за ходом экспериментальной деятельности: -оперативный контроль, -тематическая проверка «Создание условий для социально-личностного развития дошкольников». Анализ подготовительного этапа экспериментальной деятельности. Отчёт на районном экспертном совете. Информирование педагогического коллектива о ходе экспериментальной деятельности. | ст. восп., психолог ст.восп. завед. педагоги ст.воспит., психолог ст.восп. ст.восп. научн.рук психолог ст.восп. ст.восп. ст.восп. научн.рук. ст.восп. педагоги ст.восп. завед. завед. завед. завед. ст.восп. ВГТ НМС завед. ст.восп. Крюкова О.В. завед. ст.восп. ст.восп. ст.восп. психолог ст.восп. научн.рук. завед. ст.восп. ст.восп. НМС завед. завед. завед. завед. | в течение года в теч.года в течение года в течение года 1 р. в месяц 11.09.10 г. 12.10.10 г. 16.11.10 г. 28.09.10г. в теч.года 16.02.11г. 18.10.10г. 15.03.11г. в теч.года 1 раз в кв. 26.10.10г. 26.01.11г. 16.03.11г. в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года 1раз в 2 м. 1раз в мес. 16.12.10г. 06.04.11г. август 11г. в теч.года в теч.года 12.2010г. 02.2011г. 20.01.11г. 25.05.11г. 09.12.10г. в теч.года в теч.года 17-21.01.11г. 05.11г. март 2011г. в теч.года |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Психологическое сопровождение экспериментальной деятельности. Групповая консультативная работа с педагогами *«Психологические аспекты инклюзивного образования». «Игротерапия как средство коррекции развития личности ребёнка». «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья». Подгрупповое и индивидуальное консультирование: «Особенности психического развития ребёнка с ДЦП». «Особенности психолого-педагогического изучения дошкольников с ДЦП». «Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом». Дискуссия «Каковы пути взаимодействия ДОУ с семьёй ребёнка-инвалида?», Программа коррекционно-развивающих занятий для педагогов «психологический тренинг как средство улучшения психологического самочувствия педагога в ДОУ» 9 занятий Разработка практических рекомендаций для педагогов. Диагностика влияния эксперимента на психологический климат в ДОУ. | педагог- психолог | 18.10.10г. 09.02.11г. 16.11.10г. сентябрь октябрь декабрь январь ноябрь в теч.года май |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. | Медицинское сопровождение педагогов. Консультирование педагогов. «Клиническая характеристика детей с ДЦП». «Клиническая характеристика детей с синдромом Дауна». «Клиническая характеристика детей с ранним детским аутизмом». Витаминотерапия. Фитопрофилактика. Массаж. Ритмические упражнения (группа «Грация»). Плановый медицинский осмотр. Семинар «ЗОЖ (здоровый образ жизни) педагога». | ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра инстр.по ф.к. ст.мед.сестра ст.мед.сестра | ноябрь январь апрель осень,весна 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в нед 1 раз в год 1 раз в кв. |  |

План  методического сопровождения экспериментальной деятельности в МБДОУ Собинского района детский сад № 4 «Колосок» п. Ставрово

на 2011-2012 учебный год.

2 этап – опытно-экспериментальный.

Функции: деятельностная, аналитическая.

Задачи:

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации инклюзивного образования.

2.Научно-методическая помощь, психологическая поддержка педагогов-экспериментаторов.

3.Совершенствование навыков исследовательской деятельности педагогов.

4.Обеспечение  эмоционального комфорта педагогов-экспериментаторов.

5.Разработка и апробирование технологий инклюзивного образования в ДОУ.

6.Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта.

7.Анализ эффективности экспериментальной деятельности, корректировка программы.

| № | Содержание методического сопровождения | Ответ- ственный | Срок выполне- ния | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. | Управленческая и организационно-педагогическая деятельность. Организация деятельности научно-методического совета по управлению экспериментальной работой. Организация деятельности творческой группы по реализации эксперимента. Нормативно-правовое обеспечение экспериментальной деятельности. Обсуждение на педагогических советах тактики и стратегии внедрения инклюзивной практики, обобщение и регулирование результатов. Внесение корректив в годовой план МБДОУ. Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогов. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагогов. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению МБДОУ. Создание благоприятных условий работникам ДОУ для выполнения функциональных обязанностей: - моральное стимулирование педагогов-экспериментаторов; - материальное стимулирование педагогов-экспериментаторов; - защита прав педагога на внедрение инноваций. Организация контроля деятельности педагогов, регулирование инновационных процессов: -оперативный контроль, -тематический контроль «Оказание образовательных услуг детям-инвалидам». Организация работы со спонсорами для привлечения внебюджетных средств на дополнительное финансирование. Организация взаимодействия с социальным окружением по проведению эксперимента. Встречи с научным руководителем. | заведую-щий ст.восп. завед. завед. завед. ст.восп. завед. завед. завед., ст.восп. завед. завед. завед. | в течение года в течение года в течение года в теч.года август август, сентябрь в течение года в течение года в теч.года ……… в течение года в течение года в теч. года |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24 2.25 2.26. 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. | Информационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности. Выявление уровня компетентности педагогов по проблеме. - анкетирование, -тестирование. Изучение педагогами-экспериментаторами историко-психолого-педагогической литературы и документов по теме исследования. Информирование педагогов о новинках научной и методической литературы, статьях в отраслевых журналах. Групповые консультации: * «Интеграция в детском саду: из истории развития интеграционного подхода. Элементы Монтессори-педагогики». * «Специфика организации коррекционно-педагогической работы в условиях интеграции детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников». Консультация-практикум «Диагностические методики по изучению социальной адаптации и интеграции ребёнка-инвалида». Семинар-практикум «Особенности организации взаимодействия с семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида. Родительские тренинги». Индивидуальное консультирование педагогов «Организация и содержание коррекционно-педагогической работы с детьми-инвалидами». Деловая игра «Воспитание толерантности у дошкольников в рамках инклюзивного образования». Самообразование педагогов. «Школа педагогов-исследователей» (опыт ДОУ г.Радужный, г.Владимир). Педагогические советы: * «Инклюзивное образование в ДОУ: эффективность и проблемы». * «Итоговый». Поисково-творческие задания (модификация игр, методик и тестов, стендовый доклад о результатах эксперимента и др.). Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме эксперимента, включая электронные носители, Интернет. Организация работы по созданию методического комплекса эксперимента. Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, по теме экспериментальной деятельности. Заседания НМС. Заседания ВТГ. Проведение районного мастер-класса «Презентация опыта ДОУ по организации инклюзивной практики». Издание статей по данной тематике. Корректировка ООП ДОУ. Анкетирование педагогов, тестирование, экспресс-опросы. Участие в конкурсах. Участие в экспертизе конкурсных работ «Пчёлка-2012» (по тематике «Оказание образовательных услуг детям-инвалидам»). Участие в областной научно-практической конференции «Предшкольное образование: состояние, проблемы, перспективы». Выступление по темам: «Управленческая деятельность по организации инклюзивного образования в ДОУ» (Таракашова В.Н), «Ранняя диагностика и занятия на дому с 1 года жизни – ребёнок с синдромом Дауна»(Ионова Е.Б.). Участие в областном семинаре «Реализация ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (выступление по теме «Эффективность функционирования моделей оказания образовательных услуг детям-инвалидам на базе МДОУ» Филимонова М.А.). Участие в выездном проблемном семинаре в г. Иваново «Формирование профессиональной компетентности педагогов, реализующих вариативные формы дошкольного образования». Подготовка педагогов-экспериментаторов к аттестации. Контроль за ходом экспериментальной деятельности: -оперативный контроль, -тематическая проверка «Оказание образовательных услуг детям-инвалидам». Анализ подготовительного этапа экспериментальной деятельности. Отчёт на районном экспертном совете. Информирование педагогического коллектива о ходе экспериментальной деятельности. | ст. восп., психолог ст.восп. ст.восп. Зотова Т.В. ст.восп. ст.восп. психолог ст.восп. ст.восп. педагоги ст.восп. завед. ст.восп. ВГТ НМС НМС завед. ст.восп. завед. завед. ст.восп. ст.восп., психолог ст.восп. научн.рук. завед. завед. Родионова И.Н. ст.восп. завед., ст.восп. ст.восп. ст.восп. завед. | в течение года в теч.года 1 р. в месс. 14.02.12г. 26.10.11г. 28.02.12г. 13.03.12г. в течение года 22.11.11г. в теч.года в теч.года 21.03.12г 29.05.12г. в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года 1раз в 2 м. 1раз в мес. 12.04.12г. в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года февраль, 2012г 15-16.11.11г. 21.03.12г. ноябрь-декабрь 2011г октябрь 2011г. в теч.года 13-18.02.12г. май,12г. март,12г. в теч.года |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. | Психологическое сопровождение экспериментальной деятельности. Разработка практических рекомендаций для педагогов. Диагностика влияния эксперимента на психологический климат в ДОУ. Групповая консультативная работа с педагогами: «Реализация принципов дифференцированного подхода в воспитании детского коллектива». Семинар-практикум «Формирование коммуникативных умений на основе невербальных и вербальных средств общения». Индивидуальное консультирование: «Особенности личностного развития ребёнка с ДЦП». «Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с осложненной интеллектуальной недостаточностью». Коммуникативный тренинг для педагогов «Понять себя. Понять других». Семинар для педагогов с элементами тренинга «Установление позитивных отношений с родителями и детьми». | педагог-психолог | в теч.года в теч.года 18.10.10г. 09.02.11г. декабрь февраль в теч.года октябрь |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. | Медицинское сопровождение педагогов. Консультирование педагогов: *Индивидуальная программа медицинского сопровождения ребёнка с ОВЗ». * «Зрительная гимнастика для детей с нарушениями зрения» (с элементами практикума). Витаминотерапия. Фитопрофилактика. Массаж. Ритмические упражнения (группа «Грация»). Плановый медицинский осмотр. Семинар «ЗОЖ (здоровый образ жизни) педагога». | ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра инстр.по ф.к. ст.мед.сестра ст.мед.сестра | ноябрь апрель осень,весна 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в нед 1 раз в год 1 раз в кв. |  |

План  методического сопровождения экспериментальной деятельности в МБДОУ Собинского района детский сад № 4 «Колосок» п. Ставрово

на 2012-2013 учебный год.

2 этап – опытно-экспериментальный.

Функции: деятельностная, аналитическая.

Задачи:

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации инклюзивного образования.

2.Научно-методическая помощь, психологическая поддержка педагогов-экспериментаторов.

3.Совершенствование навыков исследовательской деятельности педагогов.

4.Обеспечение  эмоционального комфорта педагогов-экспериментаторов.

5.Разработка и апробирование технологий инклюзивного образования в ДОУ.

6.Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта.

7.Анализ эффективности экспериментальной деятельности, корректировка программы.

| № | Содержание методического сопровождения | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. | Управленческая и организационно-педагогическая деятельность. Организация деятельности научно-методического совета по управлению экспериментальной работой. Организация деятельности творческой группы по реализации эксперимента. Нормативно-правовое обеспечение экспериментальной деятельности. Обсуждение на педагогических советах тактики и стратегии внедрения инклюзивной практики, обобщение и регулирование результатов. Внесение корректив в годовой план МБДОУ. Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогов. Индивидуальное проектирование профессионального роста педагогов. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению МБДОУ. Создание благоприятных условий работникам ДОУ для выполнения функциональных обязанностей: - моральное стимулирование педагогов-экспериментаторов; - материальное стимулирование педагогов-экспериментаторов; - защита прав педагога на внедрение инноваций. Организация контроля деятельности педагогов, регулирование инновационных процессов: -оперативный контроль, -тематический контроль «Социальное сопровождение ребёнка с ОВЗ». Организация работы со спонсорами для привлечения внебюджетных средств на дополнительное финансирование. Организация взаимодействия с социальным окружением по проведению эксперимента. Встречи с научным руководителем. | заведую-щий ст.восп. завед. завед. завед. ст.восп. завед. завед. завед., ст.восп. завед. завед. завед. | в течение года в течение года в течение года в течение года август август, сентябрь в течение года в течение года в теч.года 12-16.03.13г. в течение года в теч.года в теч.года |  |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. | Информационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности. Выявление эмоционального комфорта и компетентности педагогов по проблеме. - анкетирование, -тестирование. Изучение педагогами-экспериментаторами историко-психолого-педагогической литературы и документов по теме исследования. Информирование педагогов о новинках научной и методической литературы, статьях в отраслевых журналах. Семинары-практикумы: * «Развитие тонкой моторики у дошкольников с отклонениями в развитии», *«Игровые технологии социальной адаптации и интеграции ребёнка с ОВЗ». * «Варианты построения индивидуальных образовательных маршрутов». Индивидуальное консультирование педагогов-экспериментаторов. Самообразование педагогов, Педагогические советы: * «Инклюзивное образование в ДОУ: эффективность и проблемы». «Итоговый» (итоги экспериментальной деятельности). Поисково-творческие задания (модификация игр, методик и тестов, стендовый доклад о результатах эксперимента и др.). Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме эксперимента, включая электронные носители, Интернет. Организация работы по созданию методического комплекса эксперимента. Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, по теме экспериментальной деятельности. Заседания НМС. Заседания ВТГ «Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации инклюзивного образования». Открытый показ «Арттерапия как метод адаптации ребёнка с ОВЗ». Издание статей по данной тематике. Анкетирование педагогов, тестирование, экспресс-опросы. Участие в конкурсах. Участие в экспертизе конкурсных работ «Пчёлка-2013» Участие в областных научно-практических конференциях. Корректировка ООП ДОУ Контроль за ходом экспериментальной деятельности: -оперативный контроль, -тематическая проверка «»Социальное сопровождение ребёнка с ОВЗ». Анализ экспериментальной деятельности за прошедший год. Отчёт об экспериментальной деятельности на районном экспертном совете. Отчёт об экспериментальной деятельности на областном экспертном совете. | ст. восп., психолог педагоги ст.восп. Каримова Е.К. Крюкова О.В. ст.воспит., психолог ст.восп. педагоги завед. ст.восп. ст.восп. ст.восп. ст.восп. завед. ст.восп. Терешкина Т.Е. ст.восп. ст.восп. психолог ст.восп. научн.рук. ВГТ завед. завед. завед. завед. | в течение года в теч.года 1 р. в месяц 11.12.12г. 28.02.13г. 11.04.13г. в теч.года в теч.года 21.03.13г. 24.05.20013г. в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года 1 раз в 2 мес. 1раз в мес. 22.02.13г. в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года в теч.года 12-16.03.13г. 05.13г. 03.13г. 04.13г. |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. | Психологическое сопровождение экспериментальной деятельности. Разработка практических рекомендаций для педагогов. Диагностика влияния эксперимента на психологический климат в ДОУ. Психологическая поддержка участников эксперимента: тренинги эмоциональной устойчивости Е.М. Семёновой. Групповая консультативная работа с педагогами: * «Проблемы нарушений в развитии ребёнка в трудах Л.С.Выготского». * «Арт-терапия-форма психотерапии». Семинар-практикум «Снятие психо-эмоционального напряжения при помощи работы с пластичным материалом». Индивидуальная консультативная работа с педагогами: * «Психологические особенности детей с психическим недоразвитием». *«Отношение родителей к проблемам дошкольников с ДЦП». Коммуникативный тренинг для педагогов «Понять себя. Понять других». | педагог-психолог | в теч.года в теч.года сентябрь ноябрь февраль декабрь октябрь январь в теч.года |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. | Медицинское сопровождение педагогов. Консультирование педагогов: * «Коррегирующие упражнения при нарушениях опорно-двигательного аппарата» (с элементами практикума). *Профилактические и закаливающие мероприятия для детей с ОВЗ». Витаминотерапия. Фитопрофилактика. Массаж. Ритмические упражнения (группа «Грация»). Плановый медицинский осмотр. Семинар «ЗОЖ (здоровый образ жизни) педагога». | ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра ст.мед.сестра инстр.по ф.к. ст.мед.сестра ст.мед.сестра | ноябрь апрель осень,весна 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в нед 1 раз в год 1 раз в кв. |  |